## Programación (hidden)
|  | 2008 |  |  |  |  | 2009 | [11 empty] | 2010 | [11 empty] | 2011 |  |  |  |  | MENSUAL |  | ACUMULADO
PROYECTO. | Montos en miles de US$ | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Febr | Montos Totales |  | Flujo de Caja (miles US$) | Escenario optimista | Escenario pesimista | Escenario optimista | Escenario pesimista | AVANCE
Espigones de Puntarenas | 1484.73 | [31 empty] | 1490.732 | 2008 | 2008-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escenario contratado | [34 empty] | Set-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | bar: 2008 Ago to 2009 Oct
flujo de caja en fase constructiva |  | 2008 Ago: 0; 2008 Set: 0; 2008 Oct: 0; 2008 Nov: 0; 2008 Dic: 0; 2009 En: 0; 2009 Feb: 184.2738; 2009 Mar: 214.2738; 2009 Abr: 204.2738; 2009 May: 204.2738; 2009 Jun: 204.2738; 2009 Jul: 164.2738; 2009 Ago: 164.2738; 2009 Set: 144.8158 | 1484.732 |  | 2008-10-01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
Inspección del contrato |  | 2009 Mar: 0; 2009 Abr: 0; 2009 May: 1.2; 2009 Jun: 1.2; 2009 Jul: 1.2; 2009 Ago: 1.2; 2009 Set: 1.2 | 6 |  | 2008-11-01 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
[35 empty] | 2008-12-01 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
[34 empty] | 2009 | En-09 | 8.3333 | 8.3333 | 12.3333 | 12.3333 | 4
|  | 2008 Ago: 2008; 2009 En: 2009; 2010 En: 2010; 2011 En: 2011 |  |  | 2009-02-01 | 228.9471 | 228.9471 | 241.2804 | 241.2804
PROYECTO. | Montos en miles de US$ | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Febr | Montos Totales |  | 2009-03-01 | 274.8671 | 274.8671 | 516.1475 | 516.1475
Balneario de Puntarenas | 2000 | [31 empty] | 2162.8 |  | 2009-04-01 | 220.1071 | 220.1071 | 736.2546 | 736.2546
Escenario optimista | [34 empty] | 2009-05-01 | 382.8071 | 382.8071 | 1119.0617 | 1119.0617 | bar: 2008 Ago to 2010 Mar
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2008 Set: 2; 2009 Feb: 29.84; 2009 Mar: 44.76 | 76.6 |  | 2009-06-01 | 494.7871 | 412.8071 | 1613.8488 | 1531.8688
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 Jul: 80; 2009 Ago: 160; 2009 Set: 240; 2009 Oct: 320; 2009 Nov: 400; 2009 Dic: 360; 2010 En: 280; 2010 Feb: 160 | 2000 |  | 2009-07-01 | 537.5271 | 327.8071 | 2151.3758 | 1859.6758
Fiscalización del contrato |  | 2009 Jul: 10; 2009 Ago: 10; 2009 Set: 10; 2009 Oct: 10; 2009 Nov: 10; 2009 Dic: 10; 2010 En: 10; 2010 Feb: 10; 2010 Mar: 6.2 | 86.2 |  | 2009-08-01 | 531.7571 | 257.7871 | 2683.1329 | 2117.4629
Escenario pesimista | [34 empty] | Set-09 | 697.7191 | 289.0691 | 3380.852 | 2406.532 | bar: 2008 Ago to 2010 Jul
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2008 Set: 2; 2009 Feb: 29.84; 2009 Mar: 44.76 | 76.6 |  | 2009-10-01 | 623.8108 | 209.2775 | 4004.6628 | 2615.8095
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 Nov: 80; 2009 Dic: 160; 2010 En: 240; 2010 Feb: 320; 2010 Mar: 400; 2010 Abr: 360; 2010 May: 280; 2010 Jun: 160 | 2000 |  | 2009-11-01 | 710.9533 | 391.7067 | 4715.6162 | 3007.5162
Fiscalización del contrato |  | 2009 Nov: 10; 2009 Dic: 10; 2010 En: 10; 2010 Feb: 10; 2010 Mar: 10; 2010 Abr: 10; 2010 May: 10; 2010 Jun: 10; 2010 Jul: 6.2 | 86.2 |  | 2009-12-01 | 698.7183 | 463.8108 | 5414.3345 | 3471.327
[34 empty] | 2010 | En-10 | 484.43 | 544.12 | 5898.7645 | 4015.447
[35 empty] | 2010-02-01 | 363.27 | 676.885 | 6262.0345 | 4692.332
|  | 2008 Ago: 2008; 2009 En: 2009; 2010 En: 2010; 2011 En: 2011 |  |  | 2010-03-01 | 215.83 | 629.4333 | 6477.8645 | 5321.7653
PROYECTO. | Montos en miles de US$ | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |  |  | Montos Totales |  | Ab-10r | 193.12 | 563.2667 | 6670.9845 | 5885.032
Paseo Maritimo Caldera | 943.5 | [31 empty] | 1000.0025 |  | 2010-05-01 | 168.89 | 398.85 | 6839.8745 | 6283.882
Escenario optimista | [34 empty] | 2010-06-01 | 215.09 | 211.95 | 7054.9645 | 6495.832 | bar: 2008 Set to 2010 En
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2009 Feb: 6.5 |  |  | 6.5 |  | 2010-07-01 | 149.39 | 84.98 | 7204.3545 | 6580.812
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 Jun: 75.48; 2009 Jul: 113.22; 2009 Ago: 155.68; 2009 Set: 226.44; 2009 Oct: 155.6775; 2009 Nov: 113.22; 2009 Dic: 103.785 |  |  | 943.5025 |  | 2010-08-01 | 110.42 | 110.42 | 7314.7745 | 6691.232
Fiscalización del contrato |  | 2009 Jun: 6.5; 2009 Jul: 6.5; 2009 Ago: 6.5; 2009 Set: 6.5; 2009 Oct: 6.5; 2009 Nov: 6.5; 2009 Dic: 6.5; 2010 En: 4.5 |  |  | 50 |  | Set-10 | 101.76 | 149.39 | 7416.5345 | 6840.622
Escenario pesimista | [34 empty] | 2010-10-01 | 4.5 | 214.34 | 7421.0345 | 7054.962 | bar: 2008 Set to 2010 Mar
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2009 Feb: 6.5 |  |  | 6.5 |  | 2010-11-01 | 0 | 149.39 |  | 7204.352
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 Ago: 75.48; 2009 Set: 113.22; 2009 Oct: 155.6775; 2009 Nov: 226.44; 2009 Dic: 155.6775; 2010 En: 113.22; 2010 Feb: 103.785 |  |  | 943.5 |  | 2010-12-01 | 0 | 110.42 |  | 7314.772
Fiscalización del contrato |  | 2009 Ago: 6.5; 2009 Set: 6.5; 2009 Oct: 6.5; 2009 Nov: 6.5; 2009 Dic: 6.5; 2010 En: 6.5; 2010 Feb: 6.5; 2010 Mar: 4.5 |  |  | 50 | 2011 | En-11 | 0 | 101.76 |  | 7416.532
[35 empty] | 2011-02-01 | 0 | 4.5 |  | 7421.032
|  | 2008 Ago: 2008; 2009 En: 2009; 2010 En: 2010 | 2011
PROYECTO. | Montos en miles de US$ | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Febr | Montos Totales
Terminal de Transbordadores | 325 | [31 empty] | 347.25
Escenario optimista | bar: 2008 Oct to 2010 Mar
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2008 Nov: 1; 2009 Mar: 2.5; 2009 Abr: 2.5 | 6
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 Ago: 21.67; 2009 Set: 43.33; 2009 Oct: 65; 2009 Nov: 65; 2009 Dic: 65; 2010 En: 43.33; 2010 Feb: 21.67 | 325
Fiscalización del contrato |  | 2009 Ago: 2.1; 2009 Set: 2.1; 2009 Oct: 2.1; 2009 Nov: 2.1; 2009 Dic: 2.1; 2010 En: 2.1; 2010 Feb: 2.1; 2010 Mar: 1.55 | 16.25
Escenario pesimista | bar: 2008 Oct to 2010 May
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2008 Nov: 1; 2009 Mar: 2.5; 2009 Abr: 2.5 | 6
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 Oct: 21.6667; 2009 Nov: 43.3333; 2009 Dic: 65; 2010 En: 65; 2010 Feb: 65; 2010 Mar: 43.3333; 2010 Abr: 21.6667 | 325
Fiscalización del contrato |  | 2009 Oct: 2.1; 2009 Nov: 2.1; 2009 Dic: 2.1; 2010 En: 2.1; 2010 Feb: 2.1; 2010 Mar: 2.1; 2010 Abr: 2.1; 2010 May: 1.55 | 16.25
|  | 2008 |  |  |  |  | 2009 | [11 empty] | 2010 | [11 empty] | 2011
PROYECTO. | Montos en miles de US$ | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Febr | Montos Totales
Espigones de Puntarenas II | 620 | [31 empty] | 657
Escenario optimista | bar: 2008 Set to 2010 May
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2008 Nov: 1; 2009 May: 2.5; 2009 Jun: 2.5 | 6
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 Oct: 37.2; 2009 Nov: 86.8; 2009 Dic: 124; 2010 En: 124; 2010 Feb: 124; 2010 Mar: 86.8; 2010 Abr: 37.2 | 620
Fiscalización del contrato |  | 2009 Oct: 4; 2009 Nov: 4; 2009 Dic: 4; 2010 En: 4; 2010 Feb: 4; 2010 Mar: 4; 2010 Abr: 4; 2010 May: 3 | 31
Escenario pesimista | bar: 2008 Set to 2010 Jul
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2008 Nov: 1; 2009 May: 2.5; 2009 Jun: 2.5 | 6
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 Dic: 37.2; 2010 En: 86.8; 2010 Feb: 124; 2010 Mar: 124; 2010 Abr: 124; 2010 May: 86.8; 2010 Jun: 37.2 | 620
Fiscalización del contrato |  | 2009 Dic: 4; 2010 En: 4; 2010 Feb: 4; 2010 Mar: 4; 2010 Abr: 4; 2010 May: 4; 2010 Jun: 4; 2010 Jul: 3 | 31
|  | 2008 |  |  |  |  | 2009 | [11 empty] | 2010 | [11 empty] | 2011
PROYECTO. | Montos en miles de US$ | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |  |  | Montos Totales
Campo FeriaL Esparza. | 866 | [31 empty] | 1000
Escenario optimista | bar: 2008 Set to 2010 Oct
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2009 Mar: 5; 2009 Abr: 5; 2009 May: 4; 2009 Jun: 4; 2009 Jul: 4; 2009 Ago: 2; 2009 Set: 15; 2009 Oct: 15; 2009 Nov: 15; 2009 Dic: 15 |  |  | 84
flujo de caja en fase constructiva |  | 2010 Mar: 69.28; 2010 Abr: 103.92; 2010 May: 142.89; 2010 Jun: 207.84; 2010 Jul: 142.89; 2010 Ago: 103.92; 2010 Set: 95.26 |  |  | 866
Fiscalización del contrato |  | 2010 Mar: 6.5; 2010 Abr: 6.5; 2010 May: 6.5; 2010 Jun: 6.5; 2010 Jul: 6.5; 2010 Ago: 6.5; 2010 Set: 6.5; 2010 Oct: 4.5 |  |  | 50
Escenario pesimista
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2009 Mar: 5; 2009 Abr: 5; 2009 May: 4; 2009 Jun: 4; 2009 Jul: 4; 2009 Ago: 2; 2009 Set: 15; 2009 Oct: 15; 2009 Nov: 15; 2009 Dic: 15 |  |  | 84
flujo de caja en fase constructiva |  | 2010 Jul: 69.28; 2010 Ago: 103.92; 2010 Set: 142.89; 2010 Oct: 207.84; 2010 Nov: 142.89; 2010 Dic: 103.92 | 95.26 |  | 866
Fiscalización del contrato |  | 2010 Jul: 6.5; 2010 Ago: 6.5; 2010 Set: 6.5; 2010 Oct: 6.5; 2010 Nov: 6.5; 2010 Dic: 6.5 | 6.5 | 4.5 | 50
|  | 2008 Ago: 2008; 2009 En: 2009; 2010 En: 2010 | 2011
PROYECTO. | Montos en miles de US$ | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |  |  | Montos Totales
Boulevard Esparza | 150 | [31 empty] | 163.25
Estudios técnicos, proceso de contratación |  | 2009 May: 2.5; 2009 Jun: 2.5 |  |  | 5
flujo de caja en fase constructiva |  | 2010 En: 15; 2010 Feb: 40; 2010 Mar: 40; 2010 Abr: 40; 2010 May: 15 |  |  | 150
Fiscalización del contrato |  | 2010 En: 1.5; 2010 Feb: 1.5; 2010 Mar: 1.5; 2010 Abr: 1.5; 2010 May: 1.5; 2010 Jun: 0.75 |  |  | 8.25
|  | 2008 Ago: 2008; 2009 En: 2009; 2010 En: 2010 | 2011
PROYECTO. | Montos en miles de US$ | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | En | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |  |  | Montos Totales
Obras Menores | 600 | [31 empty] | 600
Anteproyectos, planos constructivos, proceso de contratación |  | 2008 Ago: ICT en coordinación con la Unidad Gerencial |  |  | 0
Parque Lobo | 70 | bar: 2008 Dic to 2009 Jun
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 May: 30; 2009 Jun: 40 |  |  | 70
Parque Chacarita | 140 | bar: 2008 Dic to 2009 Jul
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 May: 40; 2009 Jun: 50; 2009 Jul: 50 |  |  | 140
Parque Marañonal | 140 | bar: 2008 Dic to 2009 Jul
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 May: 40; 2009 Jun: 50; 2009 Jul: 50 |  |  | 140
Obra civil electrificacion subterranea Paseo de los Turistas. Etapa II - ICE | 150 | bar: 2008 Dic to 2009 Jul
flujo de caja en fase constructiva |  | 2009 May: 50; 2009 Jun: 50; 2009 Jul: 50 |  |  | 150
Proyectos de mantenimiento, construcción/reparación de infraestructura, ornato, limpieza y seguridad ciudadana, relacionados con actividad turística. | 100 | 2009 En: 8.3333; 2009 Feb: 8.3333; 2009 Mar: 8.3333; 2009 Abr: 8.3333; 2009 May: 8.3333; 2009 Jun: 8.3333; 2009 Jul: 8.3333; 2009 Ago: 8.3333; 2009 Set: 8.3333; 2009 Oct: 8.3333; 2009 Nov: 8.3333; 2009 Dic: 8.3333 |  |  | 100
Fiscalización de los contratos. |  | 2008 Ago: ICT |  |  | 0
Escenario optimista | TOTALES OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 192.6071 | 222.6071 | 212.6071 | 372.6071 | 478.0871 | 515.8271 | 509.9571 | 662.9191 | 586.2108 | 673.3533 | 661.1183 | 462.33 | 345.67 | 196.08 | 181.12 | 157.89 | 207.84 | 142.89 | 103.92 | 95.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6989.2345
| Fiscalización del contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.7 | 17.7 | 19.8 | 19.8 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 17.6 | 19.75 | 12 | 11 | 7.25 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7
| Estudios técnicos, contratación | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.34 | 52.26 | 7.5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1
| TOTAL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.3333 | 228.9471 | 274.8671 | 220.1071 | 382.8071 | 494.7871 | 537.5271 | 531.7571 | 697.7191 | 623.8108 | 710.9533 | 698.7183 | 484.43 | 363.27 | 215.83 | 193.12 | 168.89 | 215.09 | 149.39 | 110.42 | 101.76 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7421.0345
Escenario pesimista | TOTALES OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 192.6071 | 222.6071 | 212.6071 | 372.6071 | 402.6071 | 322.6071 | 248.0871 | 266.3691 | 185.6775 | 358.1067 | 426.2108 | 520.02 | 652.785 | 607.3333 | 545.6667 | 381.8 | 197.2 | 69.28 | 103.92 | 142.89 | 207.84 | 142.89 | 103.92 | 95.26 | 0 | 6989.232
| Fiscalización del contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 18.6 | 22.6 | 24.1 | 24.1 | 22.1 | 17.6 | 17.05 | 14.75 | 15.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 247.7
| Estudios técnicos, contratación | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.34 | 52.26 | 7.5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1
| TOTAL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.3333 | 228.9471 | 274.8671 | 220.1071 | 382.8071 | 412.8071 | 327.8071 | 257.7871 | 289.0691 | 209.2775 | 391.7067 | 463.8108 | 544.12 | 676.885 | 629.4333 | 563.2667 | 398.85 | 211.95 | 84.98 | 110.42 | 149.39 | 214.34 | 149.39 | 110.42 | 101.76 | 4.5 | 7421.032
Simbología: | bar: 2008 Ago; 2009 Mar; 2009 Ago
|  | Fase de estudios técnicos y proceso de contratación. | [6 empty] | Fase constructiva de las obras |  |  |  |  | Fase de recepción de obras y finiquito de contrato.
AVANCE REAL

## CUADRO DE PROYECTOS TURISMO (hidden)
PROYECTOS DEL FIDEICOMISO INCOP-ICT-BANCO NACIONAL
TURISMO
PROYECTO | COSTO EN $ | AÑO 2009 | AÑO 2010
|  | 600 | 600
Espigones 1 | 1382056 | 829233600
Espigones 2 | 657000 | 159600000 | 234600000
Transbordadores | 347250 | 85380000 | 122970000
Balneario | 2162800 | 219960000 | 1077720000
Paseo maritimo de la playa de Caldera | 1000002.5 | 459297000 | 140704500
Boulevard de Esparza | 163250 | 3000000 | 94950000
Campo Ferial | 1000000 | 50400000 | 549600000
Otros proyectos menores | 600000 | 360000000
TOTALES | 7312358.5 | 2166870600 | 2220544500
Confeccionado por Unidad de Planificación
Nota: Esto datos fueron suministrados por ICT.
Otros proyectos menores |  | AÑO 2009
Parque Lobo | 70000 | 42000000
Parque Chacarita | 140000 | 84000000
Parque Marañonal | 140000 | 84000000
Obra civil electrificación subterránea Paseo de los Turistas. Etapa II - ICE | 150000 | 90000000
Proyectos de mantenimiento, construcción/reparación de infraestructura, ornato, limpieza y seguridad ciudadana, relacionados con actividad turística. | 100000 | 60000000
Note on C9: Sanchez Luis: $266.000
Note on C10: Sanchez Luis: $142.300
Note on C11: Sanchez Luis: $366.600
Note on C12: Sanchez Luis: $765.495
Note on C13: Sanchez Luis $5.000
Note on C14: Sanchez Luis: $84.000

## MAPI TURISMO (hidden)
MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
Año: 2009
Sector: TURISMO
Acción Estratégica PND | Meta de la Acción Estratégica del PND | Acción Estratégica Institucional | Objetivo de la acción estratégica institucional | Indicador | Meta Anual | Línea base año anterior | Estimación de recursos presupuestarios - en millones de colones -
[7 empty] | Recursos de fuentes nacionales | Recursos externos | Total de recursos
TURISMO
5. Desarrollar el programa de “Calidad Turística” para mejorar los servicios ofertados y la percepción del país como destino turístico. Este programa considera no solo aspectos de planta física, capacitación de mano de obra y entrega de servicios, sino que también el mejoramiento de la calidad de la experiencia de los visitantes, que aproveche los atributos del producto costarricense. | Diseñar programa para el desarrollo de las inversiones y proyectos necesarios para mejorar las condiciones de las ciudades puerto del país. | Desarrollo de infraestructura por medio de proyectos de interés turístico para la provincia de Puntarenas | Contribuir con el desarrollo económico y social de la provincia de Puntarenas en un contexto armonioso para reactivar el turismo | Cantidad de proyectos de infraestructura de Interés Turístico en Puntarenas, en evaluación para adjudicación | Continuación de Proyectos: Espigones y malecones en Puntarenas Proyectos nuevos: Transbordadores, Balneario, del Paseo Marítimo de la Playa de Caldera, Boulevard en Esparza, Obras Paisajisticas en Puntarenas | Proyectos: Espigones y Malecones de Puntarenas. | 2166.8706 | 0 | 2166.8706
7. *Desarrollar un nuevo programa de promoción y mercadeo orientado a: (i) Reducción de efectos de la estacionalidad de la demanda; (ii) Mejorar la comunicación al cliente final y relaciones públicas; (iii) Comercialización por medios electrónicos (INTERNET); (iv) Distribución interna de la demanda entre unidades turísticas del país; y (v) Sistema de Inteligencia de Mercado. | Desarrollar una estrategia de mercado para incrementar el turismo de cruceros hacia Costa Rica. | Participación conjunta en espacios de promoción turística nacional e internacional. | Generar las condiciones que favorezcan aumentar la participación en el mercado de cruceros turísticos. | Participar en almenos una feria de promoción. | 100% | N/A | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | Mantener al menos un material promocional colateral. | 100% | N/A | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL PRESUPUESTO MAPI | [6 empty] | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ESTIMADO | [6 empty] | 5731.6502 | 0 | 5731.6502
Nota: Estos proyectos se financiaran con el fideicomiso que suscribieron el INCOP-ICT-Banco Nacional de Costa Rica. Además, se aclara el dinero asignado corresponde a la garantía para el inicio de los respectivos procesos licitatorios, los cuales se iniciaran en enero 2009, por lo que la fecha de conclusión de las obras dependerá de los plazos determinados en los mismos una vez terminado cada uno de los procesos licitatorios.

## MAPI TRANSPORTES (hidden)
MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
Año: 2009
Sector: INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Acción Estratégica PND | Meta de la Acción Estratégica del PND | Acción Estratégica Institucional | Objetivo de la acción estratégica institucional | Indicador | Meta Anual | Línea base año anterior | Estimación de recursos presupuestarios - en millones de colones -
[7 empty] | Recursos de fuentes nacionales (en millones de colones) | Recursos externos | Total de recursos (en millones de colones)
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
8. Concesión de obras públicas portuarias. | Mejorar el funcionamiento del Puerto Caldera, aumentando a 600 toneladas por hora en carga a granel descargadas en buque atracado. | Fiscalizar la gestión concesionada en el Litoral Pacífico. | Controlar los respectivos contratos de concesión. | Toneladas por hora en carga a granel descargadas en Puerto Caldera | 450 TM/H por buque granelero que arribe. | 450 TM/H por buque granelero que arribe. | #REF! | 0 | #REF!
9. Ampliación y modernización de los 3 principales muelles turísticos del país, incluyendo los de Cruceros de Puntarenas, Quepos y Golfito. | Proveer de infraestructura remodelando 3 muelles. | Remodelar y mejorar los muelles de Puntarenas, Golfito y Quepos. | Proporcionar servicios portuarios eficientes y seguros | Muelles remodelados | 2 Muelles Modernizados (Puntarenas y Quepos) Puntarenas: Mantenimiento de pilotes circulares de la zona de atracadero, sustitución de la tornillera de los puentes de los duques de alba y reparación del concreto de recubrimiento de las vigas transversales. Quepos: Pavimentación del acceso principal. Golfito: Rehabilitar estructuras de soporte de los faros y boyas. | Puntarenas: Reparación de puente de acceso y compra de montacargas con manipulador telescópico. Quepos: Reparación de puente de acceso, estructura de soporte vertical, vigas y cambio de angulares que forman el sistema de tensores del muelle. Golfito: Mantenimiento y reparación de infraestructura del muelle (compra luces marinas para rehabilitar balizamiento que demarca el canal de acceso). | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL PRESUPUESTO MAPI | [6 empty] | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ESTIMADO | [6 empty] | 5731.6502 | 0 | 5731.6502
Nota:
Acción Estratégica 8: De acuerdo al contrato de concesión, mientras no este construida la Terminal Granelera, las toneladas por hora en carga a granel descargadas son de 450 TM/H.
Acción Estratégica 9: Se aclara el dinero asignado corresponde a la garantía para iniciar de los respectivos procesos licitatorios, los cuales se iniciaran en enero 2009, por lo que la fecha de conclusión de las obras dependerá de los plazos determinados en los mismos una vez terminado cada uno de los procesos licitatorios.

## POI Fideicomizo (hidden)
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA - FIDEICOMISO INCOP, ICT y BNCR -
Responsables: ICT-INCOP
Acción Estratégica PND | Acción Estratégica Institucional | Objetivo de la acción estratégica institucional | Objetivo del Fideicomiso | Proyectos del Fideicomiso | Indicador de Gestión y/o de Resultados | Formula | Meta Anual | Estimación de recursos presupuestarios - en millones de ¢ -
FIDEICOMISO
5. Desarrollar el programa de “Calidad Turística” para mejorar los servicios ofertados y la percepción del país como destino turístico. Este programa considera no solo aspectos de planta física, capacitación de mano de obra y entrega de servicios, sino que también el mejoramiento de la calidad de la experiencia de los visitantes, que aproveche los atributos del producto costarricense. | Desarrollo de infraestructura por medio de proyectos de interés turístico para la provincia de Puntarenas. | Contribuir con el desarrollo económico y social de la provincia de Puntarenas en un contexto armonioso para reactivar el turismo. | Realizar una renovación urbana de la provincia de Puntarenas para la atracción del turismo de cruceros en la ciudad puerto y su zona de influencia en beneficio de la población en general. | 1) Protección de la zona mediante la construcción de espigones en Puntarenas (Etapa 1). | Obras terminadas | % avance de obras. | 100% | 829.2336
|  |  |  | 2) Protección de la zona mediante la construcción de espigones en Puntarenas (Etapa 2). | Obras terminadas | % avance de obras. | 38% | 159.6
|  |  |  | 3) Construcción de Terminal de Transbordadores en la ciudad de Puntarenas. | Obras terminadas | % avance de obras. | 38% | 85.38
|  |  |  | 4) Construcción Balneario en la Ciudad de Puntarenas. | Obras terminadas | % avance de obras. | 22% | 219.96
|  |  |  | 5) Construcción Paseo maritimo de la playa de Caldera | Obras terminadas | % avance de obras. | 63% | 459.297
|  |  |  | 6) Boulevard Esparza | Obras terminadas | % avance de obras. | 0% | 3
|  |  |  | 7) Construcción Campo Ferial en Esparza. | Obras terminadas | % avance de obras. | 0% | 50.4
|  |  |  | 8) Parque Lobo | Obras terminadas | % avance de obras. | 70% | 42
|  |  |  | 9) Parque Chacarita | Obras terminadas | % avance de obras. | 70% | 84
|  |  |  | 10) Parque Marañonal | Obras terminadas | % avance de obras. | 70% | 84
|  |  |  | 11) Obra civil electrificación subterránea Paseo de los Turistas. Etapa II - ICE | Obras terminadas | % avance de obras. | 70% | 90
|  |  |  | 12) Proyectos de mantenimiento, construcción/reparación de infraestructura, ornato, limpieza y seguridad ciudadana, relacionados con actividad turística. | Obras terminadas | % avance de obras. | 70% | 60
TOTAL DE PRESUPUESTO | [7 empty] | 2166.8706
Nota: Estos proyectos se financiaran con el fideicomiso que suscribieron el INCOP-ICT-Banco Nacional de Costa Rica. Además, se aclara el dinero asignado corresponde a la garantía para el inicio de los respectivos procesos licitatorios, los cuales se iniciaran en enero 2009, por lo que la fecha de conclusión de las obras dependerá de los plazos determinados en los mismos una vez terminado cada uno de los procesos licitatorios.
Note on E11: Sanchez Luis: Programada para el 2010.
Note on I11: Sanchez Luis: Estudios técnicos, proceso de contratación
Note on E12: Sanchez Luis: Programada para el 2010,
Note on I12: Sanchez Luis: Estudios técnicos, proceso de contratación

## Aspectos Estrategicos
ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Institución: Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
Misión: "Somos una Institución Pública que rige como Autoridad Portuaria Superior del Litoral Pacífico, brindamos servicios portuarios eficientes y fiscalizamos la concesión de obras públicas al sector privado en benefició de importadores, exportadores y público en general, con el propósito de fomentar el desarrollo económico y social del país en armonía con el ambiente."
Visión: "Ser guardián del interés colectivo, estableciendo la excelencia y honradez como valores fundamentales para el fortalecimiento y enriquecimiento institucional, en aras de contribuir al desarrollo del comercio y del turismo de la región y del país, mediante la operación, promoción y fiscalización eficaz y eficiente de los puertos de la provincia de Puntarenas."
Programas presupuestarios:
Nombre del Programa | Monto Presupuestario | Participación relativa de c/u
(en millones de colones)
Gestión Administrativa - Financiera | 3995.6303 | 69.71%
Desarrollo Portuario | 1736.0199 | 30.29%
TOTAL | 5731.6502 | 100%
Prioridades Institucionales:
1. “El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico con el fin de ser reconocido como una Autoridad Portuaria comprometida a brindar a servicios portuarios de calidad a nuestros importadores y exportadores, se compromete durante este periodo 2014 a organizar y concretar el proceso de modernización de la infraestructura portuaria de Puerto Caldera, así como la de los tres principales Muelles de la Provincia de Puntarenas, esto acorde con las normas nacionales e internacionales vigentes”.
2. “Como parte de nuestros deberes atribuidos por la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa del Pacífico (N°8461) y en cumplimiento a nuestras políticas el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico se comprometa con el Pueblo Puntarenense a promover la actividad y prestación de servicios turísticos a nacionales y extranjeros, e impulsar el desarrollo de actividades de índole educativa, cultural, ambiental, deportiva y cualesquier otra que promueva el turismo en las zonas aledañas con potencial turístico de la ciudad de Puntarenas”
Objetivos Estratégicos Institucionales: Se toman del Plan Estratégico Institucional 2011-2014, según nuestras cinco Áreas Estratégicas. (Aprobado en Sesión 3675 de noviembre del 2010)
1. Fiscalización: Fortalecer el proceso de fiscalización para lograr una gestión eficiente, eficaz y oportuna. 2. Modernización de Puertos: Organizar y concretar el proceso de modernización de los Puertos de Quepos, Golfito y Terminal de Puntarenas, bajo el uso de los mejores instrumentos jurídicos para la adecuada prestación de servicios. 3. Fomento de la Gestión Turística: Desarrollar la infraestructura con énfasis en la actividad turística para el fomento de la misma y Fortalecer la Promoción turística para el desarrollo de la Ciudad de Puntarenas. 4. Eficiente y Eficaz Gestión Administrativa Institucional: Fortalecer un proceso de Administración Institucional eficaz, eficiente para que contribuya al proceso de rendición de cuentas y al cumplimiento de los fines institucionales. 5. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno: Fortalecer el proceso de mantenimiento y perfeccionamiento de un sistema de control interno aplicable, completo, razonable, integrado y congruente con las competencias del INCOP y que este acorde con lo dispuesto en la Ley General de Control Interno Nº8292 para el mejoramiento de la gestión institucional.
Indicadores de resultado:
De calidad:
Mantener en niveles adecuados la productividad en el manejo de contenedores.
Mantener en niveles adecuados la productividad en la descarga de gráneles.
De eficiencia:
Mantener en niveles adecuados los tiempos de espera de un Buque.
De eficacia:
Confección de Plan Estratégico Institucional 2015-2018 finalizado.
Porcentaje de avance alcanzado de la Terminal Granelera.
Porcentaje de avance alcanzado en la Rehabilitación del Puerto de Golfito.

## PEP 1
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA
Institución: Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
Programa 1: Gestión Administrativa - Financiera
Misión: Planificar, organizar, dirigir y controlar el manejo de los recursos Financieros, Humanos y materiales de INCOP, tomando decisiones que conduzcan a incrementar la racionalidad en el uso de los recursos.
Objetivos Estratégicos Institucionales: Fortalecer un proceso de Administración Institucional eficaz, eficiente para que contribuya a la rendición de cuentas y al cumplimiento de los fines institucionales.
Producto (s) | Objetivo Estratégico del Programa | Indicador de Gestión y/o de Resultados | Fórmula | Desempeño Histórico | Metas del Indicador |  | Estimación de Recursos Presupuestarios (millones de ¢) |  | Fuente de datos del indicador | Supuestos y Observaciones
Desempeño Proyectado
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2014
[5 empty] | Anual |  | Monto | FF | Fuente de datos del indicador | Observaciones
Producto: Apoyo administrativo para brindar Servicios Portuarios. Beneficiarios: INCOP, Importadores, exportadores y Público en General | Desarrollar herramientas de planificación con un horizonte de cuatro años (2015-2018) sustentada en los objetivos estratégicos, sobre los cuales se desarrollaron las metas, actividades y tareas que permitirán a la Institución la operatividad de la planeación estratégica y la gestión de nuestros recursos públicos. | Eficacia: Confección de Plan Estratégico Institucional 2015-2018 finalizado. | (Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades programadas)*100 | No existe línea base | Confección de Plan Estratégico Institucional 2015-2018. | N/A | 3995.6303 | Recursos Propios | Dirección de Planificación | El monto presupuestario establecido no es el valor real del proyecto presentado sino más bien la totalidad de los recursos aprobados para las unidades que realizan la gestión de apoyo auxiliar en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales conforme a las normas, políticas y lineamientos establecidos.
Note on H13: sanchez luis: Esta todo el dinero del programa 1 - esto según la normativa que dice que debe ser igual al cuadro de aspectos estratégicos.

## PEP 2
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA
Institución: Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
Programa 2: Desarrollo Portuario.
Misión: "Que los puertos del litoral Pacífico de nuestro país cuenten con infraestructura y servicios portuarios eficientes, para satisfacer al máximo las necesidades de importadores, exportadores y público en general que hacen uso de nuestras Instalaciones".
Objetivos Estratégicos Institucionales: Organizar y concretar el proceso de modernización de los Puertos de Quepos, Golfito y Terminal de Puntarenas, bajo el uso de los mejores instrumentos jurídicos para la adecuada prestación de servicios. / Fortalecer el proceso de fiscalización para lograr una gestión eficiente, eficaz y oportuna.
Producto (s) | Objetivo Estratégico del Programa | Indicador de Gestión y/o de Resultados | Fórmula | Desempeño Histórico | Metas del Indicador |  | Estimación de Recursos Presupuestarios (millones de ¢) |  | Fuente de datos del indicador | Supuestos y Observaciones
Desempeño Proyectado
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2014
[5 empty] | Anual |  | Monto | FF | Fuente de datos del indicador | Observaciones
Producto: Servicios portuarios | Realizar cada vez que sea requerido inversiones correctivas o preventivas en la infraestructura de nuestros muelles administrados y concesionados, con el fin fundamental de mejorar nuestras ofertas portuarias, esto con la calidad medioambiental exigida. | Eficacia: Porcentaje de avance alcanzado de la Terminal Granelera. | (cantidad de actividades finalizadas / cantidad total de actividades planeadas)*100 | 2011: 40% (10% de preinversión y 30% del proceso licitatorio) 2012: 20% Condiciones precedentes. 2013: 50% en la construcción de la Terminal Granelera. (lo que representa un 20% de la etapa de ejecución) | 50% restante en la construcción de la Terminal Granelera. (lo que representa un 20% de la etapa de ejecución) Obra finalizada. | - | 9180 | Recursos Privados. | * Unidad Técnica de Supervisión y Control | Forman parte de la Acción estratégica del Plan Nacional de Desarrollo: “Modernización de los puertos del país”.
Usuarios y Beneficiarios: Importadores, exportadores y público en general.
|  | Eficacia: Porcentaje de avance alcanzado en la Rehabilitación del Puerto de Golfito. | (cantidad de actividades finalizadas / cantidad total de actividades planeadas)*100 | 2013: 20% Proceso licitatorio y Avance del 45% de Ejecución de la Etapa 1 del proyecto de Rehabilitación del Puerto de Golfito. | Se programa Finalizar la Etapa 1 (55% restante) y un avance del 45% de Ejecución de la Etapa 2 del proyecto de Rehabilitación del Puerto de Golfito. | N/A | 259 | Recursos Propios | Dirección Portuaria | Forman parte de la Acción estratégica del Plan Nacional de Desarrollo: “Modernización de los puertos del país”.
Producto: Servicios portuarios | Fiscalizar permanentemente que se alcancen los rendimientos exigidos anualmente a los Concesionarios, en cuanto a la productividad por clases de carga, esto buscando alcanzar parámetros de eficiencia que hagan competitivo a Puerto Caldera. | Eficiencia: Mantener en niveles adecuados la productividad en el manejo de contenedores. | Rendimiento aceptable. | 38 contenedores Mov/h por Buque. | Entre 28 y 39 contenedores por hora buque atracado. | N/A | 1477.0199 | Recursos Propios | * Unidad de Fiscalización | (**) Estos rendimientos operativos fueron aprobados por nuestra Junta Directiva, los mismos se encuentran acorde a lo establecido en el Artículo 83 del Reglamento General de Servicios Portuarios de nuestra Institución.
Usuarios y Beneficiarios: Importadores, exportadores y público en general. |  | Eficiencia: Mantener en niveles adecuados la productividad en la descarga de gráneles. | Rendimiento aceptable. | 610 Tm/h por Buque. | Entre 400 y 600 TM / Hora buque atracado. | N/A |  | Recursos Propios | * Unidad de Fiscalización
|  | Calidad: Mantener en niveles adecuados los tiempos de espera de un Buque. | Tiempo de espera aceptable. | 10 horas de tiempo de espera de un Buque. | De 2 a 10 horas de tiempo de espera de un Buque. | N/A |  | Recursos Propios | * Unidad de Fiscalización
(*) Se utilizara un Sistema denominado Delphos Analyzer y Manager para la Supervisión y Control de Contratos de Concesión.
(**) Estos rendimientos dependen en muchas ocasiones de las condicione climatológicas en el momento de atención de los buques.
Note on H13: sanchez luis: Esta suma no forma parte de nuestro presupuesto Institucional.
Note on E16: sanchez luis: Estos datos son del Primer Semestre 2011 y la información fue aportada por Secretaria de Fiscalización.
Note on H16: sanchez luis: Aquí se encuentra el resto del dinero del Programa 2 - La suma debe ser igual al cuadro de Aspectos Estrategicos.
Note on E18: sanchez luis: Buques de carga de contenedores.