## Auditorías
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA RECOMENDACIONES FIDEICOMISO 2018
ÍTEM | INFORME | ASUNTO | RECOMENDACIÓN | ACCIONES | ESTADO
1 | Informe Final de Auditoría de Carácter Especial sobre los Resultados de las Gestiones llevadas por el INCOP entorno al Fideicomiso INCOP- ICT-BNCR | 4.1.4 En caso de seguir con la figura del Fideicomiso se tome en cuenta cierres de proyectos | 4.1.4.- Girar instrucciones a la Dirección de Fideicomiso y Estructuraciones del BNCR y a la Gerencia General del INCOP, en caso de continuar con la figura del Fideicomiso, para que de forma inmediata, se tomen las acciones necesarias para que se garantice que todo cierre de los proyectos en proceso y futuros (tanto de esa figura contractual como propios de la institución), se lleve a cabo en las respectivas bitácoras y/o en los medios o plataformas digitales dispuestas por los Colegios Profesionales cuando así lo determinen; lo anterior en concordancia con las normas que regulan dicha materia. Remitir a esta unidad, a más tardar el 22 de agosto del 2018, una certificación donde conste que se ha establecido y oficializado lo solicitado. (Ver apartados 2.2.2). | Esta recomendación es recibida por medio de acuerdo No.3 tomado en la Sesión No. 4111 celebrada por nuestra Junta Directiva el pasado 24 de julio, 2018 y es atendido por medio de oficio CR-INCOP-GG-2018-0787 de fecha 6 de agosto, 2018 dirigido a la Licenciada Lourdes Quesada Fernández DIRECTORA FIDUCIARIA del FIDEICOMISO INCOP-ICT-BNCR del Banco Nacional de Costa Rica para su aplicación. Esta Gerencia está dando el respectivo seguimiento y se está a la espera de la respuesta del Fideicomiso. | SE ESTA APLICANDO
2 | Informe Final de Auditoría de Carácter Especial sobre los Resultados de las Gestiones llevadas por el INCOP entorno al Fideicomiso INCOP- ICT-BNCR | 4.2.1.1 Procedimiento para que el POI presupuestos y proyectos sean remitidos con antelacion a JD | 4.2.1.1 Establecer, oficializar e implementar un procedimiento donde se establezca una fecha límite para que los presupuestos, proyectos, planes operativos concernientes al Fideicomiso sean remitidos a la Junta Directiva con la antelación suficiente, y sean presentados por la unidad competente, con el fin de que pueda conocer en detalle la información presupuestaria y plan operativo correspondiente, a efecto de valorar adecuadamente para su respectiva toma de decisiones, evitando situaciones descritas en el presente informe. Remitir a esta unidad, a más tardar el 31 de Julio del 2018, una certificación donde conste que se ha establecido y oficializado el procedimiento solicitado. Además, a más tardar el 31 de agosto de 2018, enviar una certificación donde se indique la implementación del procedimiento solicitado para el cumplimiento de la normativa señalada (Ver apartados 2.1, 2.2.2, 2.3.3). | Se remitió oficio a la Dirección del Fideicomiso por medio de oficio CR-INCOP-GG-2018-0807 de fecha 7 de agosto, 2018 enviado a la Licenciada Lourdes Quesada Fernández DIRECTORA FIDUCIARIA del FIDEICOMISO INCOP-ICT-BNCR del Banco Nacional de Costa Rica para su aplicación. Esta Gerencia está dando el respectivo seguimiento y se está a la espera de la respuesta del Fideicomiso. | SE ESTA APLICANDO
3 | Informe Final de Auditoría de Carácter Especial sobre los Resultados de las Gestiones llevadas por el INCOP entorno al Fideicomiso INCOP- ICT-BNCR | 4.2.1.2 Procedimiento incluir certificacion bloque de legalidad | 4.2.1.2 Establecer, oficializar e implementar un procedimiento donde se establezca que cuando se remita para la aprobación de la Junta Directiva, los diferentes documentos presupuestarios (Presupuestos Ordinarios, Extraordinarios, Modificaciones presupuestarias), así como los Proyectos y Planes Operativos, relacionados del Fideicomiso; a ese respecto, la Gerencia General deberá emitir una constancia indicando que los documentos presentados cumplen con el bloque de legalidad según lo determinado por la normativa que rige esa materia. Remitir a esta unidad, a más tardar el 31 de Julio del 2018, una certificación donde conste que se ha establecido y oficializado el procedimiento solicitado. Además, a más tardar el 31 de agosto de 2018, enviar una certificación donde se indique la implementación del procedimiento solicitado para el cumplimiento de la normativa señalada (Ver apartados 2.1, 2.2.2, 2.3.3). | Se remitió oficio de CR-INCOP-GG-2018-0808, de fecha 7 de agosto, dirigido a la Unidad de Presupuesto a fin de atender las recomendaciones emitidas en el Informe Final de Auditoría de Carácter Especial sobre los Resultados de las Gestiones llevadas por el INCOP entorno al Fideicomiso INCOP- ICT-BNCR. Como parte del seguimiento que lleva esta Gerencia General; me permito informar que con Oficio CR-INCOP-DAF-0615-2018 firmado por la Mba. Daxia Vargas Masis, Directora Administrativa Financiera, trasladó a la Dirección de Planificación con su aval, modificación al Procedimiento de Revisión del Presupuesto e Informes del FIDEICOMISO; PROC-UPP-01. Con oficio de Planificacion Institucional CR-INCOP-PI-143-2018 de fecha 8 de noviembre devuelve el procedimiento con cambios, a los cuales la DAF le da aval con oficio CR-INCOP-DAF-0762 -2018 del 12 de noviembre. Al Procedimiento se le agrego un apartado por Planificacion Institucional y lo remiten de nuevo a la DAF con oficio CR-INCOP-160-2018 de fecha 05 de diciembre, para el aval de nuevo de la Direccion Administrativa Financiera. En el mes de noviembre, las modificaciones en torno a esta recomendación se encuentran en etapas de aspectos técnicos y/o metodológicos en la Dirección de Planificación, lo anterior se comunica a la auditoria interna por medio de oficio de seguimiento y avance de recomendaciones Gerencia CR-INCOP-GG-2018-1202 de fecha 02 de noviembre, 2018. Y se hace consulta del estado de esta recomendacion a las unidades involucradas por medio de oficio de Gerencia CR-INCOP-GG-2018-1240 de fecha 06 de diciembre a Presupuesto. Y de acuerdo al oficio CR-INCOP-DAF-0762-2018 donde se da aval a este procedimiento, oficio CR-INCOP-AL-2018-0179 donde se da criterio legal y oficio CR-INCOP-PI-164-2018 remitido por la Mba. Natalia Alvarez, de fecha 07 de diciembre informando a esta Gerencia General que el Procedimiento de Revisión del Presupuesto e Informes del FIDEICOMISO, PROC-UPP-01, cumple con los aspectos de formato establecidos. Por lo anterior la Gerencia General da el aval e instruye a las unidades para que sea de conocimiento institucional.Asi mismo, por medio de oficio CR-INCOP-PI-171-2018 de fecha 12 de diciembre del 2018, la Mba. Natalia Alvarez, informa que el PROC-UPP-01 “Procedimiento de Revisión del Presupuesto e Informes del FIDEICOMISO se encuentra publicado como parte del repositorio Normativa Claus. La Unidad de Presupuesto por medio de correo institucional comunicó a todo el personal de INCOP que el PROC-UPP-01 Revisión del Presupuesto e Informes del FIDEICOMISO, se encuentra debidamente actualizado en el Marco Normativo CLAUS el cual fue aprobado mediante oficio CR-INCOP-GG-2018-1346 de nuestra Gerencia General. Además, por medio de oficio CR-INCOP-GG-2018-1347 de fecha 10 de diciembre, 2018 se hace de conocimiento de la Dirección y Unidad Gerencial del Fideicomiso. Y con oficio se hace de conocimiento del ICT. Como se menciona, en cuanto el Procedimiento PROC-01 esté publicado, este despacho estará remitiendo las certificaciones solicitadas, para lo cual solicitamos ampliar el plazo concedido. Se solicita se de por cumplida esta recomendacion. | CUMPLIDA
4 | Informe Final de Auditoría de Carácter Especial sobre los Resultados de las Gestiones llevadas por el INCOP entorno al Fideicomiso INCOP- ICT-BNCR | 4.2.1.3 Actualizar reglamento contratacion Administrativa | 4.2.3 Establecer e implementar por parte de la Proveeduría Institucional, mecanismos de control a efecto de que se cumpla a cabalidad con lo establecido en la Ley No. 7494 y su Reglamento y demás normativa vigente, con el propósito de subsanar las debilidades identificadas como alertas en las diferentes fases del proceso de contratación administrativa (planificación, desarrollo de los procedimientos y ejecución contractual) indicadas en este informe, así como aquellos que la Administración estime necesarios. Para el cumplimiento de esta recomendación se deberá remitir a esta Auditoría Interna, a más tardar el 31 de Julio de 2018, una certificación donde conste que se han establecido los mecanismos de control solicitados. Además, a más tardar el 31 de agosto del presente año, enviar una certificación donde se indique la implementación de los mecanismos de control solicitados. (Ver apartados 2.2.2, 2.3.3). | Recibida esta recomendacion, se remitió oficio de CR-INCOP-GG-2018-0809, de fecha 7 de agosto, dirigido a la Unidad de Proveeduría a fin de atender las recomendacion 4.2.1.3 y 4.2.4 emitidas en el Informe Final de Auditoría de Carácter Especial sobre los Resultados de las Gestiones llevadas por el INCOP entorno al Fideicomiso INCOP- ICT-BNCR. Asi mismo con oficio CR-INCOP-GG-2018-1200 de fecha 2 de noviembre, 2018 se comunica a Planificacion Institucional el acuerdo No. 5 tomado en la Sesión No. 4130 celebrada el 24 de octubre del año en curso, donde se autorizar a la Gerencia General para que por medio de la Unidad de Planificación Institucional proceda a modificar el Procedimiento para la elaboración, ejecución y control del presupuesto del Fideicomiso 1026 INCOP-ICT-BNCR, en relacion directa con la presente recomendacion. Segun el criterio legal con oficio CR-INCOP-AL-2018-0178 este Reglamento se ajusta a todo lo relacionado con el sistema SICOP, dejando de esta manera nuestra normativa de Contratación Administrativa debidamente actualizada con las disposiciones vigentes en esa materia, estos cambios y ajustes al presente Reglamento de Contratación Administrativa obedecen a las reformas al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa que nos rige, las cuales fueron publicadas en el Alcance de la Gaceta No. 155 del 5 de setiembre 2018. En el mes de noviembre las modificaciones en torno a esta recomendación se encontraban en etapas de aspectos técnicos y/o metodológicos, en la Dirección de Planificación , así como fue comunicado a la auditoria interna por medio de oficio de Gerencia CR-INCOP-GG-2018-1202 de fecha 02 de noviembre, 2018. El 06 de diciembre Planificación remite a la Gerencia General con oficio el Reglamento de contratación Administrativa para que sea elevado a la Junta Directiva. Y esta Gerencia lo comunica para que sea visto por Junta Directiva por medio de oficio CR-INCOP-GG-2018-1340. Como se menciona, en cuanto el Reglamento sea visto por la Junta Directiva este despacho estará remitiendo las certificaciones indicadas, para lo cual solicitamos ampliar el plazo concedido. Se solicita se de por cumplida esta recomendacion. | PROCESO que sea visto en JD
AUDITORIA EXTERNA
CARTA DE GERENCIA CG-1 2018
ÍTEM | INFORME | ASUNTO | RECOMENDACIÓN | OBSERVACIONES | ESTADO
1 | Carta Gerencia 2018 | Cheque de proveedor en cartera con más de 3 meses de antigüedad | Velar por la correcta aplicación de los reglamentos de tesorería para verificar el cumplimiento del control de la partida de cheques a proveedores. | Este hallazgo corresponde al cheque N°14557, no había sido retirado por parte del proveedor, luego de la gestión realizada por la unidad de Tesorería se entregó y fue cambiado por el dueño. No hay mas acciones al respecto y se solicita se de por cumplida esta recomendación. | CUMPLIDA
2 | Carta Gerencia 2018-2017 | Revision Estados Financieros: Cuenta de obras en proceso no presentan registros contables desde períodos anteriores. | Situaciones encontradas en las partidas de la cuenta de OBRAS EN PROCESO no presenta registros contables desde periodos anteriores. En los casos de las obras que no presentan variación de un periodo a otro la administración debe realizar las gestiones necesarias para verificar si es viable la conclusión y puesta en marcha de los proyectos o de lo contrario, de no ser viables, realizar los ajustes necesarios para reconocerlos como gastos o pérdidas | Se mantienen en la cuenta obras en proceso, pendientes de finiquito: -Obras en oficinas de archivo por ¢39,194,968.00. Responsable Archivo Institucional. - Sistema de costos por ¢15,991,739.00. Responsable Tecnologías de Información. La Gerencia General toma acciones y solicita a la Unidad de Tecnolodgias de la informacion atienda el asunto y se está a la espera de lo que se resuelva para efectos de registro contable. | PROCESO
3 | Carta Gerencia 2018 | Carencia de una política para la incorporación de los activos del muelle granelero. | Mediante la revisión de la cuenta de propiedad, planta y equipo; determinamos que el Instituto no cuenta con una política de registro y medición de los activos del muelle granelero. Por lo que determinamos que el nuevo muelle granelero, construido bajo el modelo de concesión de obra pública, no está registrado como parte de los activos del INCOP. | La definición de una política contable para el reconocimiento y medición de la inversión en los activos concesionados, por el tema de que se trata requirió realizar consultas previas al Ministerio de Hacienda y a la Contabilidad Nacional de acuerdo a oficio CR-INCOP-UC-0031-2018, de fecha 14 de febrero 2018, relacionado al registro de la obra concesionada y su contrapartida, que, según indica, hasta el monto que cubra su costo no se encuentra gravada con el impuesto sobre la renta, por no ser un ingreso efectivo y por tanto no gravable de conformidad con el Art. 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Mediante oficio CR-INCOP-GG-0366-2018, de fecha 10 abril 2018, se solicitó criterio a la Contabilidad Nacional, en relación con el registro de activos concesionados construidos por el concesionario, a fin de poder desarrollar la política contable de registro de los activos construidos o adquiridos por la concesionaria para proceder a reflejar en los Estados Financieros el activo fijo. Actualmente se refleja en las notas a los Estados Financieros. Con oficio CR-INCOP-GG-0436-2018 del 27 de abril de Gerencia General de INCOP se comunica a la DAF el Oficio DGT-388-2018 de fecha 25 de abril, 2018, firmado por el señor Carlos Vargas Durán, Director General de Tributación, Ministerio de Hacienda, el cual señala que lleva razón la consultante en indicar que es hasta que los bienes concedidos sean transferidos en su totalidad, que se configura el hecho generador del impuesto sobre las utilidades; por lo tanto, es hasta ese momento que se indica con la generación de ingresos gravables y, por ende, con el reconocimiento de gastos por depreciación de tales activos. | PROCESO
4 | Carta Gerencia 2018 | Funcionarios con mas de 30 dias de vacaciones sin disfrutar | En el caso de que los funcionarios que presentan una cantidad elevada de días pendientes de disfrutar de vacaciones renuncien, se prescinda de sus servicios por parte del INCOP o se pensionen esto representaría una salida de efectivo para él Instituto lo que podría ocasionar consecuencias económicas como legales. | Como parte de las medidas se envió el detalle de vacaciones y fecha de cumplimiento de nuevo período a cada jefatura para que establezcan el plan de vacaciones de las áreas. Con oficio CR-INCOP-UCH-0406-2018, de fecha 31 de octubre 2018, se solicitó a las jefaturas el plan de vacaciones, presentación de informes trimestrales de la programación y disfrute de las mismas. En el caso de funcionarios con más de un período acumulado de conformidad con oficio CR-INCOP-GG-2018-1141, de fecha 18 de octubre 2018, y el acuerdo entre partes, INCOP y el funcionario, y las resoluciones correspondientes. El pasado día 19 de octubre 2018 se procedió a pagar los días que conforme a la normativa se podía pagar y se estableció para los días restantes un plan de vacaciones dando por cumplida dicha recomendación. | CUMPLIDA